## 个人计划表（交组长汇总）
说明：每人每次课至少需要填写一项任务，及时更新进度，上课时提交给老师审查。
周次 | 责任人学号 | 责任人姓名 | 任务 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 进度 | 备注
1 | 04192202 | 郝义鹏 | 选题准备1 | 2022.8.29 | 2022.9.2 | 2022.9.2 | 2022.9.2 | 完成 | 尽可能了解相关知识进行比较考量，并将资源进行搜罗1
2 | 04192202 | 郝义鹏 | 需求分析 | 2022.9.4 | 2022.9.4 | 2020.3.2 | 2020.3.6 | 完成 | 了解现有TODOLIST都怎么做的，UI及相关技术分析
3 | 04192202 | 郝义鹏 | 相关技术学习 | 2022.9.7 | 2022.9.7 | 2022.9.7 | 2022.10.7 | 完成 | 对IOS及SWOFT展开全面了解和系统学习
5 | 04192202 | 郝义鹏 | 系统分析 | 2022.10.7 | 2022.10.15 | 2022.10.7 | 2022.10.15 | 完成 | 涉及到对数据模型，数据结构，物理设计完成设计
6 | 04192202 | 郝义鹏 | 功能设计 | 2022.10.15 | 2022.10.18 | 2022.10.15 | 2022.10.19 | 完成 | 写完后对功能和代码优化，尽可能简洁，让人一目了然
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16